## 2021
| Sistema de Qualidade Só Aço | [6 empty] | Identificação
| FOR - Formulário | [6 empty] | FOR-SA-0112
[8 empty] | Emissão | 2019-01-15
| Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades | [6 empty] | Revisão | Data da rev.
[8 empty] | 0 | 2019-01-15
Página 1 de 1
Setor | Produção |  | Responsável |  | Wagner
|  | Identificação do risco |  | Análise do risco |  |  | Avaliação do risco |  | Tratamento
Etapas do Processo | Requisitos de saída da etapa do processo | Riscos relacionadas a etapa do processo | Descrição da consequência | Gravidade | Urgência | Tendência | Impacto (G+U+T)/3 | Probabilidade
Receber matéria-prima | Colocar matéria prima na máquina para produção | Má qualidade do produto | Aumento dos custos, desperdícios e retrabalho | 3 | 3 | 4 | 3.3333 | 3 | Aumentar inspecionamento | atenção
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Ociosidade dos envolvidos | Atraso na entrega do pedido | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Supervisionar o ambiente | atenção
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Indisponibilidade de máquinas e equipamentos | Atraso na fabricação do produto | 3 | 4 | 3 | 3.3333 | 3 | Manter a utilização do planejamento e controle da manutenção (PCM) | atenção
Produtos fora das especificações | Reprocessamento | Retrabalho | Aumento dos custos e indisponibilidade de mão de obra | 3 | 4 | 3 | 3.3333 | 3 | Desenvolver instruções de trabalho e treinamento | atenção
DEFINIÇÕES
Gravidade: | Ugência | Tendência | Probabilidade |  | Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequencias que o risco pode trazer para a empresa?
5 - Extremamente grave | 5 - Requer ação imediata | 5 - Vai piorar rapidamente | 5 - Muito alto
4 - Muito grave | 4 - Urgente | 4 - Vai piorar pouco a pouco | 4 - Alto |  | Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento do risco
3 - Grave | 3 - O mais rápido possível | 3 - Vai piorar | 3 - Moderado |  | Tendência: Qual o nível de tendência de evolução do risco
2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 2 - Vai piorar a longo prazo | 2 - Baixo
1 - Risco insignificante | 1 - Pode esperar | 1 - Está estabilizado | 1 - Muito baixo |  | Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer para a empresa
Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
Fluxo do processo

## 2022
| Sistema de Qualidade Só Aço | [6 empty] | Identificação
| FOR - Formulário | [6 empty] | FOR-SA-0112
[8 empty] | Emissão | 2019-01-15
| Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades | [6 empty] | Revisão | Data da rev.
[8 empty] | 0 | 2019-01-15
Página 1 de 1
Setor | Produção |  | Responsável |  | Wagner
|  | Identificação do risco |  | Análise do risco |  |  | Avaliação do risco |  | Tratamento
Etapas do Processo | Requisitos de saída da etapa do processo | Riscos relacionadas a etapa do processo | Descrição da consequência | Gravidade | Urgência | Tendência | Impacto (G+U+T)/3 | Probabilidade
Receber matéria-prima | Colocar matéria prima na máquina para produção | Má qualidade do produto | Aumento dos custos, desperdícios e retrabalho | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | 2 | Aumentar inspecionamento
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Ociosidade dos envolvidos | Atraso na entrega do pedido | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 2 | Supervisionar o ambiente
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Indisponibilidade de máquinas e equipamentos | Atraso na fabricação do produto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Manter a utilização do planejamento e controle da manutenção (PCM)
Produtos fora das especificações | Reprocessamento | Retrabalho | Aumento dos custos e indisponibilidade de mão de obra | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Desenvolver instruções de trabalho e treinamento
DEFINIÇÕES
Gravidade: | Ugência | Tendência | Probabilidade |  | Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequencias que o risco pode trazer para a empresa?
5 - Extremamente grave | 5 - Requer ação imediata | 5 - Vai piorar rapidamente | 5 - Muito alto
4 - Muito grave | 4 - Urgente | 4 - Vai piorar pouco a pouco | 4 - Alto |  | Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento do risco
3 - Grave | 3 - O mais rápido possível | 3 - Vai piorar | 3 - Moderado |  | Tendência: Qual o nível de tendência de evolução do risco
2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 2 - Vai piorar a longo prazo | 2 - Baixo
1 - Risco insignificante | 1 - Pode esperar | 1 - Está estabilizado | 1 - Muito baixo |  | Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer para a empresa
Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
Fluxo do processo

## 2023
| Sistema de Qualidade Só Aço | [6 empty] | Identificação
| FOR - Formulário | [6 empty] | FOR-SA-0112
[8 empty] | Emissão | 2019-01-15
| Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades | [6 empty] | Revisão | Data da rev.
[8 empty] | 0 | 2019-01-15
Página 1 de 1
Setor | Produção |  | Responsável |  | Wagner
|  | Identificação do risco |  | Análise do risco |  |  | Avaliação do risco |  | Tratamento
Etapas do Processo | Requisitos de saída da etapa do processo | Riscos relacionadas a etapa do processo | Descrição da consequência | Gravidade | Urgência | Tendência | Impacto (G+U+T)/3 | Probabilidade
Receber matéria-prima | Colocar matéria prima na máquina para produção | Má qualidade do produto | Aumento dos custos, desperdícios e retrabalho | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | 2 | Aumentar inspecionamento
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Ociosidade dos envolvidos | Atraso na entrega do pedido | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 2 | Supervisionar o ambiente
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Indisponibilidade de máquinas e equipamentos | Atraso na fabricação do produto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Manter a utilização do planejamento e controle da manutenção (PCM)
Produtos fora das especificações | Reprocessamento | Retrabalho | Aumento dos custos e indisponibilidade de mão de obra | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Desenvolver instruções de trabalho e treinamento
DEFINIÇÕES
Gravidade: | Ugência | Tendência | Probabilidade |  | Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequencias que o risco pode trazer para a empresa?
5 - Extremamente grave | 5 - Requer ação imediata | 5 - Vai piorar rapidamente | 5 - Muito alto
4 - Muito grave | 4 - Urgente | 4 - Vai piorar pouco a pouco | 4 - Alto |  | Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento do risco
3 - Grave | 3 - O mais rápido possível | 3 - Vai piorar | 3 - Moderado |  | Tendência: Qual o nível de tendência de evolução do risco
2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 2 - Vai piorar a longo prazo | 2 - Baixo
1 - Risco insignificante | 1 - Pode esperar | 1 - Está estabilizado | 1 - Muito baixo |  | Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer para a empresa
Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
Fluxo do processo

## 2024
| Sistema de Qualidade Só Aço | [6 empty] | Identificação
| FOR - Formulário | [6 empty] | FOR-SA-0112
[8 empty] | Emissão | 2019-01-15
| Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades | [6 empty] | Revisão | Data da rev.
[8 empty] | 0 | 2019-01-15
Página 1 de 1
Setor | Produção |  | Responsável |  | Wagner
|  | Identificação do risco |  | Análise do risco |  |  | Avaliação do risco |  | Tratamento
Etapas do Processo | Requisitos de saída da etapa do processo | Riscos relacionadas a etapa do processo | Descrição da consequência | Gravidade | Urgência | Tendência | Impacto (G+U+T)/3 | Probabilidade
Receber matéria-prima | Colocar matéria prima na máquina para produção | Má qualidade do produto | Aumento dos custos, desperdícios e retrabalho | 3 | 3 | 2 | 2.6667 | 2 | Aumentar inspecionamento
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Ociosidade dos envolvidos | Atraso na entrega do pedido | 3 | 2 | 2 | 2.3333 | 2 | Supervisionar o ambiente
Operação de máquinas e equipamentos | Finalizar fabricação do produto | Indisponibilidade de máquinas e equipamentos | Atraso na fabricação do produto | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | Manter a utilização do planejamento e controle da manutenção (PCM)
Produtos fora das especificações | Reprocessamento | Retrabalho | Aumento dos custos e indisponibilidade de mão de obra | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | Desenvolver instruções de trabalho e treinamento
DEFINIÇÕES
Gravidade: | Ugência | Tendência | Probabilidade |  | Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequencias que o risco pode trazer para a empresa?
5 - Extremamente grave | 5 - Requer ação imediata | 5 - Vai piorar rapidamente | 5 - Muito alto
4 - Muito grave | 4 - Urgente | 4 - Vai piorar pouco a pouco | 4 - Alto |  | Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento do risco
3 - Grave | 3 - O mais rápido possível | 3 - Vai piorar | 3 - Moderado |  | Tendência: Qual o nível de tendência de evolução do risco
2 - Pouco grave | 2 - Pouco urgente | 2 - Vai piorar a longo prazo | 2 - Baixo
1 - Risco insignificante | 1 - Pode esperar | 1 - Está estabilizado | 1 - Muito baixo |  | Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer para a empresa
Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
Fluxo do processo